## 2013年12月4日
2013年12月4日，星巴克&博璨摩登
参会人员：魏恒（记录）、林琬珺
分类 | 会议内容 | 下一步任务
产品功能设计 | 1、把灌水、经验分享、话题放到我的帮，类似微博、微信朋友圈 2、本周上线（完成视觉设计），花3天的时间跑一遍，第二天提交体验报告给小林汇总 3、搜索排序：按时间排序，商户要放前面，优于时间排序 4、用户登陆的次数，时间、干什么，推送精准信息 5、登陆的时候发一个漫画，朱德庸 6、第一次发帖有人回复给提醒 7、表述表情，背景，插图 | 1、一期产品上线，评估需求，确定实现时间-吴、12月7日 2、提供体验报告框架—林、12月6日 3、完成体验报告发给林-全、12月8日
推广 | 推广方案讨论 方式一、好友邀请，公司邮箱注册，不用验证码， 方式二、自己看到的，通过微信关注申请 通过二维码注册并自动加邀请人为好友？要不要这么做 如何记录微信号 1、邮件 同事帮推动，转发邮件，邮件有二维码，文字，图片 客户推动，微信索取二维码 推广邮件的模版 2、故事： 谁做的：关注上班族的生态和需求，服务方便大家 3、微信 对个人、朋友圈：微信名片、文章（团购促销信息）、小图广告，不管哪个链接，点了以后进入到微网站，直接跳转 3、微博 4、短信 5、跟用“海上”的客户联系，针对性邀请，导入进来 6、百度或Google搜索（后期） | 4、完成推广方案——林、12月7日
资源和 内容 | 1、 整合职场民间牛人、民间商户（祥仔、COCO童装、串串香水果、小圈子）、导购达人（影响力中心）、平安人的生意（算命、找北咖啡、大理香格里拉民宿、香港代购、美国代购） 2、 同事帮成长记，编个故事，每天成长多少，怎么服务用户需求，大家的感受 老财、蘑菇、小楼，场景和故事性，用情景剧玩网站，自媒体 焦点图：算命、名宿、代购，商户提供 | 5、牛人、商户资源清单—蔡、魏、林，12月7日 6、同事帮故事设计思路，故事版本—魏、12月8日 7、焦点图设计头脑风暴—全、12月8日
服务流程 | 1、线上、线下佣金如何收取，要不要做支付，线上线下的闭环怎么做，微信卖二维码向客户收钱，商户收钱，付费模式，微支付的功能要了解，卖二维码，叫“码明折”； 2、商户选择的标准，接洽的原则、流程和工具 | 8、线上线下佣金收取的闭环流程—吴、12月10日 9、商户选择标准、接洽原则、流程和工具—林、12月10日
团队管理 | 1、迟到乐捐，半个小时以内50，以上100 2、不按时交作业，100 3、意见不统一，投票决定 4、各项工作责任到人，到时间 5、开会会议纪要，轮流记 6、学习材料、素材，放在有到云笔记，注册同事帮用户和密码进行分类，用有道云做办公系统 7、财务记账——魏恒 8、团队成员之间如何加深了解？ | 10、同事帮在有道云的办公系统注册，资料管理分类和规则—林、12月7日； 11、财务记账接管，请老财提供前期明细—魏恒、12月8日； 12、团队互动—12月8